## Hoja1
Descripción | Estado | Tiempo estimado / min | Tiempo restante estimado | Progreso | Fecha Alta Tarea | Fecha Finalización | Observaciones
Agregar campo de captura del Número de IUS en la ventana de captura de tesis | Ok | 25 | 0 | 100% | 2015-06-24 | 2406/2015
Dejar visibles únicamente las columnas útiles en el listado de tesis | Ok | 5 | 0 | 100% | 2015-06-24 | 2015-06-24
No permitir capturar número de registro IUS en los criterios si no se ha capturado el criterio | Ok | 5 | 0 | 100% | 2015-06-24 | 2015-06-24
Revisar la pantalla de Captura de Tesis que no actualiza las propiedades del objeto cuando se modifican en el code behind | Ok | 80 | 0 | 100% | 2015-06-24 | 2015-06-25
Las observaciones referentes a la denominación anterior del asunto deben ade aparecer debajo del asunto en el reporte | Pendiente | 25 | 25 | 0% | 2015-06-24
Verificar Insertar criterios cuando la contradicción se esta capturando como nueva | Ok | 60 | 0 | 100% | 2015-06-24 | 2015-06-25
Verificar la forma en que se captura el acuerdo admisorio | Ok | 20 | 0 | 100% | 2015-06-24 | 2015-06-25
Implementar la funcionalidad para la captura de los oficios que se reciben relativos a una contradicción | Ok | 45 | 0 | 100% | 2015-06-24 | 2015-06-25
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
| Pendiente | 0 | 0 | 0%
0%
Total |  | 265 | 25 | 90.57%